2020年度南山街道社区卫生服务中心

基本公共卫生服务项目绩效自评报告

- 项目基本情况

- 项目背景、概况

该项目根据《重庆市基本公共卫生服务项目的工作方案》等文件精神，结合我单位实际情况开展此项目，该项目包括居民健康档案、老年人健康档案、慢性病管理、中医药健康管理、家庭医生签约项目、严重精神障碍管理、卫生监督协管、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、肺结核患者健康管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇管理、避孕药具发放、健康素养监测、慢病自我管理小组和高危人群管理等内容。

- 项目立项依据

根据《重庆市基本公共卫生服务项目的工作方案》等文件精神要求开展，立项依据充分。

- 项目预算及资金来源与支出

该项目上年结转40.45万元，追加预算366.87万元，实际支出394.53万元，资金执行率96.86%。

- 项目绩效目标

- 项目绩效总目标:承担辖区内51700人（含4个社区、9个村，5个村卫生室、2个社区卫生站）14项基本公共卫生服务以及家医服务

- 项目绩效阶段性目标：14项基本公共卫生服务以及家医服务项目。

- 绩效评价指标分析情况

- 项目资金情况分析

- 项目资金到位情况分析

追加预算366.87万元，实际到位366.87万元。

- 项目资金使用情况分析

实际支出394.53万元，资金执行率96.86%。

- 项目资金管理情况分析

加强资金监管，确保划拨资金全部用于政策范围，结余资金转移至下年度使用。

- 项目管理情况分析

- 业务管理：本年度中心印发《基本公共卫生服务管理制度》、《家庭医生签约服务费管理实施方案的通知》、印发《2019年基本公共卫生服务项目绩效考核和经费补助办法（试行）的通知》、《关于进一步加强中医药健康管理服务质量控制管理工作的通知》、《关于调整基本公共卫生服务项目管理领导小组的通知》等，以一把手任组长，明确工作目标，成立考核办，考核结果与补助资金挂钩；及时对年度各项目绩效考核结束后反馈问题的进行整改，并有整改报告。

2、财务管理：规范资金管理和使用，实行专账管理，专款专用，严格项目支出审核及审批流程，有效提高资金管理成效。2020年本单位收到基本公共卫生服务项目补助资金366.87万元。支出394.53万元，上年结转40.45万元，结余12.79万元转次年使用。

- 项目绩效情况分析

- 项目产出情况分析

- 产出数量：居民健康档案建档目标≥46530人，完成46616人

（2）产出质量：家庭医生服务重点人群签约率≥80%，完成88%

- 项目效果分析

- 效益指标：基本公卫服务健康教育≥8000人次，完成10000人次

（2）效益指标：基本公卫服务居民知晓率≥73，完成76%

（3）服务对象满意度：居民满意度目标≥80%，完成48%，

- 存在主要问题

（一）南岸区卫生健康委员会聘请第三方调查机构随机

抽取辖区内100人进行调查,其中48人因基本公卫服务而受益,评为满意,未受益的未评造成满意度低。

（二）我中心处于城乡结合部，加上居民文化水平高低不一，对于宣传的内容不能进行全面的理解。

（三）部分人员对公卫工作的重要性及规范性认识不足，工作积极性欠佳，存在惰性思想。

（四）专业医生参与较少，影响随访管理质量和患者接受随访的主动性和配合度；医护人员较少，不能根据居民的具体情况为其提供个性化的服务。

（五）家庭医生签约服务内容、服务方式层次较低，家庭医生团队服务能力有限，对城镇居民签约吸引力不够。

（六）居民对基本公共卫生服务认识仍不足，上门建档签约等配合度不高。

（七）因项目考核于次年完成后，故有3.14%的资金未在本年内使用完。

- 原因分析及改进措施

（一）进一步加强基本公卫服务,除重点人群外,对非重点人群,加强健康教育宣传宣讲类服务,提高非重点人群受益率。

（二）开展形式多样的宣传手段。利用家医签约和健康教育知识讲座为契机，加强基本公共卫生政策的宣传，提高居民知晓率及接受度，取得居民的信任和配合。

（三）建立有效的沟通协调机制。加大与街道、村居委会的联系，建立良好的社区关系，以社区干部为桥梁，提高居民对公共卫生服务的认可和接受度。

（四）加强专业技术队伍建设。加强对专业技术人员的培训，提高基本公共卫生服务水平，落实各项服务规范、强化各项规章制度，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（2017版）》要求开展工作。

（五）改变工作思路及服务方式，探索激励机制。配套合理的激励机制，提高工作人员工作积极性。通过转变服务理念，化被动为主动，主动深入社区、居委会，必要时提供上门服务。以绩效改革为杠杆，将服务项目数量与质量考核效果和绩效挂钩，杜绝慵、懒、散等现象。改变服务态度，避免“生、冷、硬”，提高服务满意度。

（六）进一步规范资金管理和使用，加强资金使用率。

- 综合评价情况及评价结论

安排使用该项目资金后，预期绩效目标按期完成。资金使用绩效表现明显。一是探索绩效改革措施，工作效果提质增速；二是加强项目内部质控考核，提升项目质量；三是不断加强医防融合，促进共同发展；四是对内加强教育引导，对外加强多方合作。

该项目达到预期绩效目标，完成情况较好。

- 绩效自评结果拟应用

以后年度预算安排将参考今年绩效自评结果，对不足的地方做出适当调整。

南山街道社区卫生服务中心单位

2021年1月27日