## 指评分表
黄葛渡饮用水源保护（轮渡308趸船搬迁）项目绩效评价指标体系及评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 扣分理由 | 评分结果
投入 | 10 | 项目立项 | 6 | 项目立项规范性 | 1 | 项目立项过程是否按照规定的程序，符合相关要求。 | 项目立项过程按照规定的程序，符合相关要求（1分） |  | 1
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划（1分），与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分），项目为促进事业发展所必需（1分） |  | 3
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化和可衡量，是否与预算确定的项目经费相匹配 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化和可衡量（1分），与预算确定的项目经费相匹配（1分） |  | 2
|  | 资金落实 | 4 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金/计划投入资金×100% | 根据项目实际到位资金占计划投入资金的比重计算得分。 |  | 2
|  |  |  | 资金到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分），未及时到位并影响项目进度（0分）。 | 项目资金未及时到位但未影响项目进度扣1分 | 1
管理 | 15 | 业务管理 | 6 | 管理制度健全性 | 2 | 是否制定项目实施相关方案，方案是否合法、合规、完整 | 制定项目实施相关方案（1分），实施方案合法、合规、完整（1分） |  | 2
|  |  |  | 制度执行有效性 | 2 | 项目是否按相关方案实施，项目档案管理是否规范。 | 项目按相关方案实施(1分)，项目档案资料齐全并及时归档(1分) | 对方未严格执行合同约定扣1分，项目档案资料缺失扣1分 | 0
|  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施(2分)，采取了措施执行不到位扣1分，未采取措施不得分 |  | 2
|  | 财务管理 | 9 | 管理制度健全性 | 2 | 已制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | 已制定或具有相应的项目资金管理办法(1分)，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定(1分) |  | 2
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 是否按规定使用专项资金 | 支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3分，超标准开支扣1分，扣完为止 | 采购评估服务采购程序不完善扣1分 | 4
|  |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 项目资金支出是否经过资金监管和审核流程。 | 按符合支出审批金额/总发生金额*分值计算打分。 |  | 2
产出 | 35 | 项目产出 | 35 | 实际完成率 | 10 | 实际完成搬迁船舶数量/计划搬迁船舶数量*100% | 根据项目实际完成搬迁船舶数量占计划搬迁船舶数量的比重计算得分。 |  | 10
|  |  |  | 产出时效 | 10 | 是否按相关方案的要求及时完成船舶搬迁 | 超时1个月扣1分，直到扣完为止 | 超时1个月完成扣1分 | 9
|  |  |  | 产出质量 | 10 | 项目实施是否达到了计划的质量要求 | 项目实施达到了计划的质量要求（10分） |  | 10
|  |  |  | 成本节约率 | 5 | （计划成本-实际成本）/计划成本×100% | 根据计算结果扣分 |  | 5
效果 | 40 | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 10 | 项目实施是否保护了饮用水源地，保证了居民供水安全，推动当地经济发展。 | 保护了饮用水源地，保证了居民供水安全，推动当地经济发展。（10分） |  | 10
|  |  |  | 社会、生态效益 | 10 | 项目实施是否改善了生态环境，保证了居民供水安全，创造了宜居的生活环境。 | 项目实施改善了生态环境，保证了居民供水安全，创造了宜居的生活环境。（10分） |  | 10
|  |  |  | 可持续影响 | 10 | 是否建立健全长效管理机制，项目后续管理是否有利于保障项目目标的可持续发展 | 建立健全长效管理机制，项目后续管理有利于保障项目目标的可持续发展（10分） |  | 10
|  |  |  | 社会公众满意度 | 10 | 社会公众对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众对项目实施效果的满意程度。（10分） |  | 10
总计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 95
Note on A1: 300345___101001001DXHD2019LIBD0007