- 2019年度重庆江南体育中心

- 江南体育馆免费低收费开放补助项目

- 绩效评价报告

渝勤审字〔2020〕第      号

- 重庆市南岸区文化和旅游发展委员会：

我们接受贵单位委托，于2020年6月22日至2020年6月29日对重庆江南体育中心江南体育馆免费低收费开放补助项目进行了绩效评价。现将评价工作报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目情况

根据重庆市体育局关于转发《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》的通知（渝体〔2019〕88号），相关内容如下：

做好2019年大型体育场馆开开放补助资金申报工作；深入推进体育场馆开放公开工作；实现体育馆免费或低收费开放监督检查全覆盖。

重庆江南体育中心（以下简称江南体育中心）积极响应号召，学习贯彻落实《重庆市全民健身条例》；以实施群众体育健身工程为重点，坚持公益性质，提升全民健身品质。根据相关文件精神，江南体育中心体育馆及游泳馆等体育场馆按要求免费低收费向社会开放。

2.资金投入和使用情况

（1）项目资金预算情况

根据江南体育中心提供的重庆市财政局《关于提前下达2019年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的通知》（渝财教〔2018〕252号），江南体育馆免费低收费开放补助项目预算资金共计200.00万元。

江南体育中心2019年度共计收到江南体育馆免费低收费开放补助项目专项资金200.00万元，其中南岸区江南体育馆80.00万元，南岸区江南游泳馆120.00万元。

- 项目资金支出情况

根据江南体育中心提供的江南体育馆免费低收费开放补助项目支出明细表，江南体育馆免费低收费开放补助项目2019年度投资额共计200.00万元。其中江南体育馆免费开放补助72.39万元，江南体育馆污水管网改造款7.10万元；江南游泳馆免费开放补助120.00万元，江南游泳馆大小池设备层通风管道改造工程质保金0.51万元。

- （二）项目绩效目标

根据重庆市南岸区文化和旅游发展委员会提供的关于江南体育馆免费低收费开放补助项目的《2019年度预算项目绩效目标申报表》，江南体育馆免费低费争取达到年均接待8万人次，增强对体育场馆的设施设备维护，更好地为重庆马拉松赛事提供后勤保障工作；江南游泳馆免费低费争取达到年均接待20万人次，增强游泳馆在重庆市的知名度，推进南岸区全民健身工作。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的

对2019年度江南体育馆免费低收费开放补助项目进行绩效评价，客观、公正地核查专项资金的决策、管理和资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，客观评价专项资金所取得的经济效益、社会效益及可持续性。及时总结经验，分析存在问题及原因，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为以后同类专项资金安排提供重要依据。

- （二）绩效评价的原则依据、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

在绩效评价工作中，严格遵循以下原则：

（1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，注重支出的科学性、经济性和有效性。

（2）公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。坚持评价主体的独立性，整体专项支出绩效评价具体工作应由相对独立的评价工作机构负责操作，避免不必要的人为干预。保证评价过程公开，严格遵循评价标准和程序，确保操作过程公开透明，及时对计分进行校验复核，详细登记评价日志，建立评价档案。若被评价单位对评价结果存在重大分歧，应重新组建评价专家小组进行复验。

（3）分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施，以增强评价结果的有效性，提高评价结果的应用价值。

（4）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）系统可靠原则

绩效评价必须建立在可靠的数据基础上，对被评价单位进行全方位的调查了解，数据获取应通过正规渠道收集，以确保数据可靠和便于分析，分析结果易于比较和利用，对实际工作具有较强的指导意义和使用价值。

2.绩效评价的依据

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（3）重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

（4）重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》；

（5）重庆市南岸区财政局《关于开展2020年绩效管理工作的通知》。

3.评价指标体系

本次绩效评价采用百分制，根据项目特点设定指标，根据各类指标的重要性和意义分配分值权重。共设定投入、管理、产出、效果四个一级指标，下设2-3级指标。分值分配为投入10分、管理30分、产出40分、效果20分。绩效评价级别评定标准：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。简要指标体系如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 明细指标 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项 目 立 项 | 项目立项规范性 | 立项程序规范性 | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和党委政府决策等，项目的前期可行性研究、前期决策等是否充分。 | 2 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |
|  | 资 金 落 实 | 资金到位率 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 |
|  |  | 到位及时率 | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 2 |
|  | 小计 |  |  |  | 10 |
| 管 理 | 财 务 管 理 | 管理制度健全性 | 财务制度健全完善 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金专款专用 | 核实是否有挤占项目资金的情况。 | 6 |
|  |  |  | 资金管理合规性 | 核实是否对项目资金进行收支专项核算。核实执行会计法规，以及内部控制制度的建设和落实情况。核实财务数据准确性。 | 6 |
|  |  | 财务监控有效性 | 资金管理程序性 | 检查是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付是否有完整的审批程序和手续。 | 2 |
|  | 业 务 管 理 | 管理制度健全性 | 业务制度健全完善 | 是否已制定或具有相应的业务及项目管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 安全管理 | 场馆免费开放期间是否有人员安全事故发生 | 4 |
|  |  |  | 场馆免费开放管理 | 场馆免费开放管理是否按照制度标准执行。 | 8 |
|  | 小计 |  |  |  | 30 |
| 产出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 体育馆免费低费举办公益体育赛事活动 | 4场 | 8 |
|  |  |  | 体育馆免费低费举办体育讲座 | 4场 | 8 |
|  |  |  | 游泳馆免费低费举办公益体育赛事活动 | 4场 | 8 |
|  |  |  | 游泳馆免费低费举办体育讲座 | 4场 | 8 |
|  |  | 完成及时率 | 目标完成时效 | 体育馆及游泳馆2019年度分别举办免费低费举办4场公益体育赛事活动、4场体育讲座。 | 8 |
|  | 小计 |  |  |  | 40 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 带动周边群众全民健身 | 带动周边群众全民健身 | 10 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对场馆免费开放期间服务的满意度 | 10 |
|  | 小计 |  |  |  | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

4.绩效评价方法

绩效评价采用现场和非现场评价相结合的方式，具体采用以下评价方法：

（1）座谈法：组织相关各方集中访谈或座谈。能有效掌握政策实施过程情况以及项目效果、不足，进而到相关各方如何改进不足、确保项目长效运行的各种意见和建议，并将这些情况，整理反映到评价报告中去。

（2）查证法：通过书面及口头方式，现场询问相关人员，核查相关资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的判断和评价。

（3）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（4）问卷调查法：针对性的根据项目内容设计调查问卷，调查范围涉及部分项目实施点周边群众。将在访谈、座谈和调研的基础上进行问卷设计，以求切实反映项目特点，具有针对性，以评价绩效目标实现程度。在问题选项的设置上，采用封闭式选项和开放式选项相结合，以确保项目关键信息的收敛性，同时又能尽可能地收集意见。本次调查问卷发放18份，实际收回有效问卷13份。

（5）其他评价方法。

5.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。江南体育馆免费低收费开放补助项目适用计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

- （三）绩效评价工作过程

1.绩效评价工作组经过充分论证和讨论，确定系统的绩效评价指标体系。

2.下发绩效评价通知、制定绩效评价工作方案、初步收集所需资料。

3.开展实地评价，于6月下旬完成绩效评价的现场评价工作。

4.工作组召开会议，汇报、交流实地评价情况，重点围绕项目绩效情况、存在问题、相关会议等内容进行深入讨论。

5.撰写绩效报告初稿，提交重庆市南岸区文化和旅游发展委员会征求意见。根据反馈意见，形成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价结论

江南体育馆免费低收费开放补助项目绩效评价得分为92.0分，绩效评价等级为：优，各项指标得分情况如下：

| 项目 | 投入 | 管理 | 产出 | 效果 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 100.0分 |
| 得分 | 8.5 | 24.5 | 40.0 | 19.0 | 92.0分 |

各项指标得分评价情况详见本报告附件1“2019年度重庆江南体育中心江南体育馆免费低收费开放补助项目绩效评价评分表”。

- （二）综合评价指标分析

1.项目立项情况（总分6.0分，得分4.5分）

（1）项目立项规范性（总分2.0分，得分1.0分）

根据重庆市体育局关于转发《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》的通知（渝体〔2019〕88号），江南体育中心申报了江南体育馆免费低收费开放补助项目，考虑到项目前期未经可行性研究以及专家论证，酌情扣1.0分。

（2）绩效目标合理性（总分2.0分，得分1.5分）

根据重庆市南岸区文化和旅游发展委员会提供的《2019年度预算项目绩效目标申报表》，江南体育馆免费低收费开放补助项目绩效目标设定基本合理；由于项目效益中提高群众全民健身覆盖率达到40%的指标在单位自评时为36%，但在本次绩效评价过程中无法获取到自评完成比例的相关佐证资料，酌情扣0.5分。

（3）绩效指标明确性（总分2.0分，得分2.0分）

根据重庆市南岸区文化和旅游发展委员会提供的《2019年度预算项目绩效目标申报表》，江南体育馆免费低收费开放补助项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量；不扣分。

2.资金落实（总分4.0分，得分4.0分）

（1）资金到位率（总分2.0分，得分2.0分）

江南体育馆免费低收费开放补助项目专项资金预算为200.00万元，2019年实际到位200.00万元，全部到位；不扣分。

（2）到位及时率（总分2.0分，得分2.0分）

江南体育馆免费低收费开放补助项目资金于2019年5月到位，均到位及时；不扣分。

3.财务管理（总分16.0分，得分13.5分）

（1）管理制度健全性（总分2.0分，得分1.0分）

江南体育中心已建立《重庆江南体育中心财务内控制度》，制度符合相关财务会计制度的规定；由于江南体育中心未建立适用该项目或单位内部的专项资金管理制度，酌情扣1.0分。

（2）资金使用合规性（总分12.0分，得分11.5分）

江南体育馆免费低收费开放补助项目经收支明细科目单独核算，通过抽查项目2019年会计凭证，未见存在挤占本项目资金的情况，但存在个别费用报销支付时未及时取得发票；酌情扣0.5分。

（3）财务监控有效性（总分2.0分，得分1.0分）

江南体育中心已建立《重庆江南体育中心财务内控制度》，制度中未体现报账签批流程等内容；经抽查凭证，本项目资金支付均有审批签字程序，酌情扣1.0分。

4.业务管理（总分14.0分，得分11.0分）

（1）管理制度健全性（总分2.0分，得2.0分）

江南体育中心已制定《重庆江南体育中心场馆免费开放管理办法》以及《合同管理制度》等制度，未存在与国家市级区级相关制度不一致的情况；不扣分。

（2）制度执行有效性（总分12.0分，得9.0分）

①安全管理：经询问江南体育中心相关人员，2019年度体育馆及游泳馆均未发生人员安全事故，同时在网上查询，未查询到相关人员安全事故；不扣分。

②场馆免费开放管理：场馆免费开放管理基本上按照江南体育中心建立的《重庆江南体育中心场馆免费开放管理办法》执行；但存在以下事项：管理办法未涉及到每个类别的补贴标准；体育馆及游泳馆实际上均按照江南体育中心制定的免费开放项目表执行，但体育馆未根据场馆自身实际情况制定具体的开放细则；体育馆免费开放项目均由各个申请组织自行向南岸区公安局备案及负责安全，未能根据实际情况制定突发事件预案；酌情扣3.0分。

此项三级指标共计扣3.0分。

5.项目产出（总分40.0分，得40.0分）

（1）实际完成率（总分32.0分，得32.0分）

①体育馆免费低费举办公益体育赛事活动：根据江南体育中心提供的活动方案及现场活动图片等资料，体育馆免费低费举办了“南岸区国资系统第二届运动会”及“南岸区青少年棋类公开赛”等公益体育赛事活动共计4场；不扣分。

②体育馆免费低费举办体育讲座：根据江南体育中心提供的活动方案及现场活动图片等资料，体育馆免费低费举办了“重庆国际马拉松赛主裁判培训”及“重马赛道急救志愿者培训”体育讲座共计9场；不扣分。

③游泳馆免费低费举办公益体育赛事活动：根据江南体育中心提供的活动方案及现场活动图片等资料，游泳馆免费低费举办了“职工运动会游泳比赛”以及“趣味游泳比赛活动”等公益体育赛事活动共计4场；不扣分。

④游泳馆免费低费举办体育讲座：根据江南体育中心提供的活动方案及现场活动图片等资料，游泳馆免费低费举办了“游泳安全知识讲座”、“游泳知识培训”等体育讲座共计4场；不扣分。

（2）完成及时率（总分8.0分，得8.0分）

江南体育中心体育馆举办的4场公益体育赛事活动、9场体育讲座以及游泳馆举办的4场公益体育赛事活动、4场体育讲座均在2019年度举办；不扣分。

6.项目效益（总分20.0分，得19.0分）

（1）社会效益（总分10.0分，得10.0分）

江南体育中心各体育场馆均设立了免费低收费开放项目，带动了周边群众全民健身；不扣分。

（2）社会公众或服务对象满意度（总分10.0分，得9.0分）

根据江南体育中心提供的预约免费低收费开放项目联系人清单，对社会公众或服务对象通过电话询问方式进行了问卷调查，共计获得13份有效问卷，其中12份为满意，1份为不满意，满意度为92.31%，扣1.0分。

- 四、存在的问题和建议

（一）个别申报的项目绩效目标不合理

江南体育中心在对江南体育馆免费低收费开放补助项目绩效目标申报时，项目效益指标中的提高群众全民健身覆盖率达到40%的明细指标不合理，单位自评群众全民健身覆盖率达到36%，但前述指标在本次绩效评价过程中无法获取到群众全民健身覆盖率为36%的相关佐证资料。

建议：合理设定项目绩效目标，指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。

- （二）个别费用报销支付时未及时取得发票

抽查江南体育馆免费低收费开放补助项目支出凭证时，发现个别费用报销支付时未及时取得发票。如：2019年JZ-12-0003#凭证，报销支付体育馆10-12月免费开放补助款12.39万元，付款日期为2019年12月27日，发票取得日期为2019年12月30日。

建议：加强项目支出管理，及时取得发票，待支出审批流程结束后再执行资金支付。

- （三）未建立专项资金管理制度

江南体育中心未对江南体育馆免费低收费开放补助项目建立专项资金管理制度，同时单位内部也未建立专项资金管理制度。

建议：完善单位内部专项资金管理制度，必要时根据单个项目建立专项资金管理制度。

- （四）未严格按照《重庆江南体育中心场馆免费开放管理办法》执行

江南体育中心在体育场馆免费开放管理时未严格按照制度执行，如：江南体育中心体育馆未根据场馆免费低收费项目的实际情况制定具体开放细则以及制定突发事件预案。

建议：严格按照制度执行，加强体育场馆免费开放管理。

- 五、报告的使用限制

绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的，未征得委托方和会计师事务所同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。因使用本报告不当造成的后果，与执行本次绩效评价业务的注册会计师及会计师事务所无关。

（此页无正文）

附件：

1.2019年度重庆江南体育中心江南体育馆免费低收费开放补助项目绩效评价评分表

附送：

- 1.重庆勤业会计师事务所有限公司营业执照（复印件）

- 2.重庆勤业会计师事务所有限公司执业证书（复印件）

重庆勤业会计师事务所有限公司           副主任会计师：

中国·重庆                        中国注册会计师：

- 2020年6月30日